UMOWA NR  ..../2010

Niniejsza umowa została zawarta w dniu ........ 2010 roku pomiędzy Gminą Wałbrzych - Zarządem Dróg i Komunikacji, z siedzibą w Wałbrzychu (58 -302) przy ul. Armii Krajowej 35, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 886-24-82-604 oraz REGON: 891050841 , reprezentowanym przez:

1/  Andrzeja Pięknego	-	Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym ” z jednej strony,

działającym również w imieniu i na rzecz Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych,

a

.............................................................................................................................................

z siedzibą w ................................. ul. .........................., zarejestrowanym
w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS ............................, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w ..........., ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy ........................... PLN, NIP ......................., reprezentowanym przez:

1/ ................................... -  ..........................................

2/ ................................... -  ..........................................

zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony.

na podstawie rozstrzygniętego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ................... 2010 roku na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116812D-ul Broniewskiego ( na odcinku od ul. Długiej do ul. Głównej – 258 m)” zwanych dalej „robotami”. Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby roboty zostały wykonane przez Wykonawcę oraz, że przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie i wykończenie tych robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad niniejszym ustala się co następuje:

§ 1

- Zamawiający oświadcza, że na mocy umowy zawartej z Wałbrzyskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o., udziela niniejszego zamówienia wspólnego na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z 2010 Nr 113, poz. 759).

- Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest inwestorem zobowiązanym na mocy umowy wymienionej w ust.1 do sfinansowania przebudowy wodociągów znajdujących się w zakresie zamówienia.

- Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna część niniejszego kontraktu, według  następującego pierwszeństwa:

- niniejsza umowa,

- formularz oferty z załącznikami do oferty,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- dokumentacja projektowa,

- wyceniony przedmiar robót,

- specyfikacje istotnych warunków zamówienia,

Wszelkie uzupełnienia winny być odczytywane w takiej samej kolejności jak dokumenty które modyfikują.

- Zamawiający oświadcza, ze powierza pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót Inwestorowi Zastępczemu, który ustanowi inspektorów nadzoru w poszczególnych branżach..

- Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych
z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, projektem technicznym i specyfikacjami technicznymi wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami niniejszej umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy

- ...........................................  telefon: .....................................

§ 2

- Przedmiotem umowy jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 116812D-ul Broniewskiego    (na odcinku od ul. Długiej do ul. Głównej – 258 m), który obejmuje:

a/ roboty drogowe:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznych o grub. 6÷17 cm 		- 5104 m2

- roboty ziemne (nasypy, wykopy) 		                                       	- 1250 m3

- ustawienie krawężników 						    	-   991 m

- wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki 18/20 		     	-   508 m

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grub. 15÷20 cm	- 5964 m2

- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (3-warstwowo) 	- 2965 m2

- chodnik z płytek betonowych 50x50 cm 					- 1895 m2

- nawierzchnie miejsc postojowych z płyt ażurowych 			- 1460 m2

b/ odwodnienie:

- demontaż uszkodzonych rurociągów Ø 400÷500 				-   67 m

- montaż kanałów deszczowych Ø 160÷500 					-   98 m

- renowacja kanałów deszczowych rękawem z żywic Ø 400÷500 		- 201 m

c/ oświetlenie uliczne:

- budowa kanalizacji kablowej 							- 450 m

- wykonanie linii kablowych 							- 527 m

- montaż punktów oświetleniowych 						-  13 szt.

d/ sieć wodociągowa:

- demontaż nieczynnych rurociągów żeliwnych Ø 80÷200 			- 319 m

- montaż rurociągów PEHD Ø 90÷250 					- 314 m

- W zakresie obowiązków Wykonawcy znajduje się także:

1/. zorganizowanie zaplecza budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zaplecze

winno być wyposażone w pomieszczenie, w którym będzie można przeprowadzać rady

budowy,

2/. opracowanie Projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót łącznie z uzgodnieniami

i zatwierdzeniem.

- Szczegółowy zakres robót podany jest w projekcie wykonawczym i w przedmiarach robót.

- Roboty będące przedmiotem umowy należy wykonać zgodnie z opracowanym projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

- Roboty należy wykonać w terminie do  10 grudnia 2010 r.

- Za termin rozpoczęcia realizacji zadania uważa się dzień protokolarnego przyjęcia przez Wykonawcę terenu budowy.

- Termin zakończenia robót uważa się za zachowany, jeżeli najpóźniej w dniu 30 listopada 2010 r. inspektor nadzoru dokona wpisu do dziennika budowy potwierdzającego fakt wykonania robót budowlanych.

- Zamawiający poprzez Inwestora zastępczego  będzie zwoływał rady budowy, na których ustalane będą bieżące wytyczne związane z realizacją przedmiotu umowy oraz przedstawiany będzie przez Wykonawcę stopień zaawansowania robót. Rady budowy odbywać się będą co najmniej 2 razy w miesiącu.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą musi mieć formę pisemną.

- Wszystkie umowy podwykonawstwa, zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami, muszą zawierać zakaz dalszego podwykonawstwa.

- Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z wnioskiem o przedstawienie informacji nt. wynagrodzenia zapłaconego przez Wykonawcę podwykonawcom.

- Przed wystawieniem Świadectwa Płatności, obejmującego kwotę należną podwykonawcy, Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy dowodu, że podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne mu na mocy wcześniejszych Świadectw Płatności, pomniejszone o odpowiednie potrącenia z tytułu kwot zatrzymanych lub odmowy zapłaty kwot.

- Po zawarciu umowy, w terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu robót i przedłożenia go Zamawiającemu do zatwierdzenia.

§ 3

- Zamawiający przekaże Wykonawcy:

  - 2 egzemplarze projektu wykonawczego w dniu przekazania placu budowy,

  - teren budowy wraz z jego granicami w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do odbioru ukończonego przedmiotu umowy od Wykonawcy oraz do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia.

- Wykonawca oświadcza, że zawarł obowiązujące na okres realizacji zamówienia umowy ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 300 000,00 zł.

Dokumenty te (polisy) stanowią załączniki do niniejszej umowy.

- Wykonawca oprócz obowiązków wymienionych w  § 1 i § 2  umowy zobowiązuje się do:

  - usuwania wad dla poszczególnych robót w terminie nie przekraczającym 14 dni 
(z uwzględnieniem możliwości technologicznych) od daty powzięcia zawiadomienia 
o zaistniałych wadach,

  - uporządkowania terenu budowy, które nastąpi nie później niż w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego,

  - prowadzenia dziennika budowy i książki obmiarów wykonywanych robót.

§ 4

- Zamawiający, w uznaniu wykonania i ukończenia robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w umowie, zapłaci Wykonawcy zatwierdzoną cenę umowną.

- Zatwierdzona cena umowna za wykonanie całego przedmiotu umowy wynosi:

  - wartość robót budowlanych zgodnie z wycenionym przedmiarem robót - ……………….……… zł netto, (słownie: .......................................................................................................)

  - należny podatek od towarów i usług VAT stawka 22%  -  ……………….……… zł

  - razem cena (z należnym podatkiem od towarów i usług) : ……………….……… zł brutto, (słownie: ................................................................................................................)

w tym:

wynagrodzenie za poszczególne zadania i asortyment robót zawiera poniższa tabela:

| ZAKRES FINANSOWANY PRZEZ ZDiK WAŁBRZYCH |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Drogi |  |
|  | Organizacja ruchu docelowego |  |
|  | Oświetlenie |  |
|  | Kanalizacja odwadniająca |  |
|  | Razem poz. 1 ÷ 4 |  |
|  | Podatek VAT (od poz. 5) |  |
|  | Zatwierdzona cena umowna brutto (poz.5 + poz.6) – zakres realizowany przez ZDiK Wałbrzych |  |
| ZAKRES FINANSOWANY PRZEZ WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. |  |  |
| 9. | Przebudowa wodociągów |  |
| 10. | Podatek VAT (od poz. 9) |  |
| 11. | Zatwierdzona cena kontraktowa brutto (poz.9 + poz.10) – zakres WPWiK Sp. z o.o. |  |
| 12. | Zatwierdzona cena kontraktowa netto (poz.5 + poz.9) – dla całego zadania |  |
| 13. | Podatek VAT (od pozycji 12) – dla całego zadania |  |
| 14. | Zatwierdzona cena kontraktowa brutto (poz.12 + poz.13) – dla całego zadania |  |

  - Podstawę do ustalenia ceny umownej stanowią ceny jednostkowe ryczałtowe określone w wycenionym przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym). Ostateczna wysokość ceny umownej zostanie ustalona, przy uwzględnieniu wskazanej wyżej podstawy oraz ilości robót wykonanych i potwierdzonych przez Inspektorów nadzoru  w książce obmiarów  oraz zmian wprowadzonych zgodnie z umową.

- Roboty zamienne nie noszące charakteru rozszerzenia zamówienia i wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, mogą być wprowadzone do umowy na wniosek Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru, na podstawie protokółu konieczności dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zamienne bez zgody Zamawiającego,  to Zamawiający nie pokryje kosztów robót zamiennych.

- W przypadku wykonania za zgodą Zamawiającego robót zamiennych przez Wykonawcę, z przewidzianego w dokumentacji projektowej zakresu robót zostanie wyłączona odnośna jego część, natomiast roboty zamienne zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego. Kosztorys powykonawczy na roboty zamienne zostanie sporządzony w oparciu o ilości rzeczywiście wykonanych robót i składniki cenotwórcze uzgodnione z Zamawiającym.

- Konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych przekazaną dokumentacją musi być potwierdzona przez inspektora nadzoru na podstawie protokołu konieczności, za zgodą Zamawiającego. Protokół konieczności musi zawierać uzasadnienie wykonania tych robót,  wycenę robót  oraz warunki ich wykonania.

- Roboty dodatkowe nie mogą przekroczyć w wymiarze łącznym, 50% wartości zamówienia podstawowego i będą realizowane i finansowane na podstawie odrębnej umowy.

- Roboty dodatkowe lub zamienne podlegają realizacji przez Wykonawcę przy zastosowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz poziomu cen użytych w formularzu cenowym Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie poszczególnych elementów robót może odbywać się fakturami częściowymi po zakończeniu i odbiorze tych elementów przez Inspektora nadzoru. Zakres rzeczowy elementów rozliczeniowych określa inspektor nadzoru w oparciu 
o harmonogram realizacji robót.

- W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług VAT w trakcie trwania umowy strony dopuszczają możliwość zmiany ceny brutto o skutki tych zmian od następnego miesiąca po miesiącu w którym nastąpi zmiana.

§ 5

- Fakturowanie odbywać się będzie za wykonane i odebrane elementy robót, ustalone zgodnie 
z § 4 ust. 8 niniejszej umowy.

- Faktury powinny być adresowane na :

- Zarząd Dróg i Komunikacji, ul. Armii Krajowej 35, 58– 302 Wałbrzych , NIP 886 24 82 604 - za zakres finansowany przez ZDiK

- Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,  Al. Wyzwolenia 39, 
58 – 300 Wałbrzych, NIP 886 26 49 062 – za przebudowę wodociągów.

- Należne płatności za realizację przedmiotu umowy będą dokonywane przelewem 
w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nr .....................................................................

- Płatności będą dokonywane z konta bankowego Zamawiającego:

- Gmina Wałbrzych – Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu  PKO BP SA o/Wałbrzych 12 1020 5095 0000 5302 0128 9891

- Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Bank Pekao SA o/Wałbrzych 28 1240 6814 1111 0000 4938 9522.

- W przypadku robót zrealizowanych przez wskazanego w ofercie podwykonawcę, zapłata wynagrodzenia dla podwykonawcy będzie odbywała się poprzez cesję należności Wykonawcy na rzecz podwykonawcy w zakresie robót, które podwykonawca wykonał.

- Cesja będzie dokonywana w oparciu o przedłożoną fakturę Wykonawcy, zawierającą informację o kwocie cesji na rzecz podwykonawcy. Załącznikiem do faktury będzie protokół odbioru robót 
i oświadczenie podwykonawcy wskazujące numer rachunku bankowego, na który ma być dokonana cesja należności za wykonane roboty.

- Do każdej faktury Wykonawcy, która będzie dotyczyć również robót wykonanych przez podwykonawcę,  będzie odrębna cesja.

- W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek  ustawowych.

- Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie cedował wierzytelności wynikających 
z niniejszej umowy na osoby trzecie za wyjątkiem zapisu w ust. 5, ust. 6 i ust. 7.

§ 6

- Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane w następujących terminach:

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu -  niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

  - odbiory częściowe robót - w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia wraz z przekazaniem dokumentów odbiorowych inspektorowi nadzoru. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru.

  - Wykonawca winien zgłaszać gotowość robót do odbiorów, o których  mowa w pkt. 1/ i pkt. 2/ wpisem do dziennika budowy. Czynności odbiorów zostaną potwierdzone protokołem. Załącznikami do protokołu będą obmiary i badania przedłożone przez Wykonawcę.

  - Odbioru końcowego robót dokona Zamawiający i sporządzi protokół z ich przejęcia, przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego wraz z operatem, o którym mowa w ust.3;

- podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru będzie faktyczne wykonanie robót potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do sprawdzenia operatu kolaudacyjnego w terminie 7 dni od jego otrzymania od Zamawiającego;

- jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego;

- jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej 
(operatu kolaudacyjnego) ,w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego;

  - jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a). jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i :

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z przez-naczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

b). jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu  usunięcia wad.

  - strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (wraz z terminami wyznaczonymi dla usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad),

  - wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych,

  - odbiory robót zostaną dokonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót.

  - dokonanie odbioru po upływie rękojmi za wady nastąpi w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady,

  - dokonanie odbioru pogwarancyjnego nastąpi w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu gwarancji,

- Odbiory robót dokonywane będą przez:

  - inspektora nadzoru – przy odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych,

  - Zamawiającego oraz inspektora nadzoru – przy odbiorze końcowym, po upływie okresu rękojmi za wady i pogwarancyjnym.

    - Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować w formie operatu następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- dziennik budowy i książkę obmiarów (oryginały),

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz prób, badań, sprawdzeń i oznaczeń laboratoryjnych potwierdzone przez inspektora nadzoru,

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, dopuszczone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru,

- sprawozdanie techniczne, które powinno zawierać zakres i lokalizację wykonanych robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji robot na obiekcie, datę rozpoczęcia i zakończenia robót,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- oświadczenie kierownika budowy.

§ 7

- Wykonawca może żądać od Zamawiającego w każdym czasie w formie pisemnej gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz robót dodatkowych i koniecznych do wykonania umowy, zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego.

- Udzielenie gwarancji zapłaty nastąpi w terminie 45 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę pisemnego żądania gwarancji zapłaty.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zwrotu kosztów udzielonych gwarancji zapłaty w części, w jakiej dokonał terminowej zapłaty za wykonanie robót budowlanych, w wysokości nie przekraczającej 2% gwarantowanej kwoty.

§ 8

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne:

1/. 	   za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi

Zamawiający, w wysokości 10% całego wynagrodzenia umownego netto,

2/.    za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy, w wysokości 0,5% całego wynagrodzenia

umownego netto za każdy dzień opóźnienia,

3/.    za opóźnienie w dokonywaniu odbiorów przy udziale Zamawiającego w wysokości 0,5%

całego wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% całego wynagrodzenia umownego netto,

  - za opóźnienie w oddaniu całego przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% całego wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia,

  - za wady elementów lub całości zadania, które nie uniemożliwiają użytkowanie elementów lub całości zadania i których nie można usunąć - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za wadliwy element lub całe zadanie,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi 
i gwarancji w wysokości 0,2 % całego wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia.

- Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 9

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy.

- Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia do ustalonej wysokości w jednym lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień  publicznych.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przed podpisaniem umowy                 w formie …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi ............. zł. (słownie: ................ złotych).

- Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót (70% całości zabezpieczenia) stanowiąca kwotę  ................ zł.  zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego, jako należycie wykonane.

- Wysokość kwoty służąca do zabezpieczenia roszczeń wynikających z rękojmi za wady wynosi 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. .................... zł. i zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 10

- Niezbędne do wykonania przedmiotu umowy materiały, poza materiałami z odzysku, zostaną zakupione i dostarczone na plac budowy przez Wykonawcę.

- Wszystkie materiały i roboty muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót  i być zgodne z projektami wykonawczymi.

- Wykonawca poniesie koszty wszelkich prób i badań wynikających z norm i warunków  określonych w ust. 2.

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  na przedmiot umowy.

- Okres gwarancji ustala się na 60 miesięcy, liczonych od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego, jako należycie wykonanych.

§ 12

1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany

umowy w zakresie:

  - zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy,

  - terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy,

  - osób wymienionych w ofercie Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, oraz że osoby te będą spełniały warunki opisane w SIWZ,

  - innych postanowień umownych w zakresie wynikającym z uregulowań prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy,

  - innych – mogących mieć wpływ na niezakończenie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od stron.

2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że istnieją przesłanki określone w ust. 1.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 wymagają

akceptacji obu stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 13

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

§ 16

Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w czterech egzemplarzach egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający oraz jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY        					WYKONAWCA