załącznik nr 14

UMOWA NR  ..../2011

zawarta w dniu ……….………. roku pomiędzy Gminą Wałbrzych - Zarządem Dróg i Komunikacji,            z siedzibą w Wałbrzychu (58 -302) przy ul. Armii Krajowej 35, reprezentowanym przez:

1/  ................................... -  ..........................................

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym ”

a

.............................................................................................................................................

z siedzibą w ................................. ul. .........................., zarejestrowanym
w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS ............................, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w ..........., ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,                        NIP ......................., reprezentowanym przez:

1/ ................................... -  ..........................................

2/ ................................... -  ..........................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

- Na podstawie rozstrzygniętego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ................... roku na zadanie pn.: „Wykonanie oświetlenia ulicznego w ciągu ulicznym Barbusse`a – Kani - pl. Mjr H. Sucharskiego - Kresowa – droga gminna nr 116715D w Wałbrzychu” Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z warunkami zawartymi w umowie oraz:

- specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- dokumentacji projektowej,

- STWiOR,

- ofercie Wykonawcy,

- formularzu cenowym Wykonawcy,

- projekcie tymczasowej organizacji ruchu drogowego sporządzonym przez Zamawiającego,

- harmonogramie robót sporządzonym przez Wykonawcę,

przy czym dokumenty określone w pkt. 1)-7) stanowią integralną część umowy.

- Wykonawca wykona cały zakres przedmiotu zamówienia siłami własnymi oraz podwykonawców w zakresie zgłoszonym w ofercie.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy

- ...........................................  telefon: .....................................

- Zamawiający powierza pełnienie obowiązków nadzoru nad realizacją robót Inwestorowi Zastępczemu, który ustanowi Inspektora nadzoru

p.   ...........................................  telefon: .......................................

- Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych
z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, dokumentacją projektową i STWiOR wykonania  przedmiotu umowy.

- Wykonawca sporządzi harmonogram robót w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 
W przypadku uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do harmonogramu, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia nowego harmonogramu, uwzględniającego uwagi, 
w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag na piśmie od Zamawiającego.

§ 2

- Przedmiotem umowy jest Wykonanie oświetlenie ulicznego w ciągu ulicznym Barbusse`a - Kani - pl. Mjr H. Sucharskiego - Kresowa – droga gminna nr 116715D w Wałbrzychu.

- Zakres robót obejmuje:

- rozbiórkę istniejącej infrastruktury oświetleniowej,

- budowę nowej sieci kablowej zasilającej punkty świetlne,

- budowę przyłącza, szafki z licznikiem energii i sterownikiem oświetlenia,

- ustawienie nowych słupów i montaż opraw oświetleniowych,

- odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników po robotach ziemnych.

Szczegółowy zakres robót podany jest w dokumentacji projektowej i w przedmiarach robót.

- W zakresie obowiązków Wykonawcy znajduje się także:

- zorganizowanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym,

- wdrożenie i przestrzeganie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie                                 z  zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

- W przypadkach niezbędnych, związanych wyłącznie z zakresem zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia ewentualnych kolizji z innymi urządzeniami infrastruktury technicznej.

- W zakresie obowiązków Wykonawcy znajduje się także:

- zapewnienie obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługa w trakcie realizacji, inwentaryzacja powykonawcza z planszą zbiorczą uzbrojenia),

- bieżące utrzymanie wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych, w zakresie robót objętych umową,

- stosowanie się podczas prowadzenia budowy do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo,

- zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu budowy oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych robót,

- zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane),

- wbudowywanie materiałów odpowiadających co do jakości wymaganiom określonym ustawą 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym 
w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedstawienie Inspektorowi Nadzoru wykazu wszystkich materiałów do akceptacji przed rozpoczęciem robót,

- zapewnienie miejsca wywiezienia i składowania gruntu z wykopów. Protokół z przekazania 
i dowód uiszczenia opłaty za składowanie będą stanowiły niezbędny element dokumentacji odbiorowej,

- usunięcie odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren budowy zgodnie 
z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonymi ustawą z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz zapisami w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- uzyskanie od wykonawcy robót drogowych potwierdzenia właściwych parametrów zagęszczenia gruntu w miejscach prowadzonych robot ziemnych.

- Termin realizacji zamówienia: do 14 października 2011 r.

- Za termin rozpoczęcia realizacji zadania uważa się dzień protokolarnego przyjęcia przez Wykonawcę terenu budowy.

- Zamawiający poprzez Inspektora nadzoru będzie zwoływał rady budowy na których ustalane będą bieżące wytyczne związane z realizacją przedmiotu umowy oraz przedstawiany będzie przez Wykonawcę stopień zaawansowania robót. Rady budowy odbywać się będą co najmniej 2 razy w miesiącu w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca za pomocą podwykonawców wykona zakres robót określony w ofercie Wykonawcy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą musi mieć formę pisemną.

- Wszystkie umowy podwykonawstwa, zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami, muszą zawierać zakaz dalszego podwykonawstwa.

- Wszystkie umowy podwykonawstwa, zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami, muszą zawierać postanowienie, uprawniające podwykonawcę do występowania do Zamawiającego 
z kopią do Inspektora nadzoru, o dokonanie bezpośredniej zapłaty faktur, wystawionych Wykonawcy a nie zapłaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej płatności, 
z załączeniem kopii niezapłaconej faktury.

- Każde rozliczenie przejściowe winno zawierać oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie należne faktury podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem przejściowym, zostały zapłacone, lub podać powody niezapłacenia całości lub części takich faktur. Oświadczenie powinno być potwierdzone przez podwykonawców, których płatność dotyczyła.

- Zamawiający może w każdym czasie, niezależnie od obowiązku Wykonawcy określonym w ust. 14, wystąpić do Wykonawcy z wnioskiem o przedstawienie informacji nt. wynagrodzenia zapłaconego przez Wykonawcę podwykonawcom.

- Przed wystawieniem Świadectwa Płatności, obejmującego kwotę należną podwykonawcy, Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy dowodu, że podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne mu na mocy wcześniejszych Świadectw Płatności, pomniejszone o odpowiednie potrącenia z tytułu kwot zatrzymanych lub odmowy zapłaty kwot.

- Po zawarciu umowy, w terminie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu robót i przedłożenia go Zamawiającemu do zatwierdzenia.

§ 3

- Zamawiający przekaże Wykonawcy 2 egzemplarze projektu wykonawczego w dniu przekazania placu budowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do odbioru ukończonego przedmiotu umowy od Wykonawcy oraz do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia.

- Wykonawca oświadcza, że zawarł obowiązujące na okres realizacji zamówienia 
umowy ubezpieczeniowe (w tym opłacił należne składki) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 400 000,00 zł.

Dokumenty te (polisy) stanowią załączniki do niniejszej umowy.

- Wykonawca oprócz obowiązków wymienionych w § 1 i § 2 umowy zobowiązuje się do:

  - usuwania wad dla poszczególnych robót w terminie nie przekraczającym 14 dni 
(z uwzględnieniem możliwości technologicznych) od daty powzięcia zawiadomienia 
o zaistniałych wadach,

  - uporządkowania terenu budowy, które nastąpi nie później niż w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego,

  - prowadzenia dziennika budowy i książki obmiarów wykonywanych robót.

§ 4

- Całkowita wartość robót objętych niniejszą umową wynosi netto ............................ zł. (słownie: ............... złotych) + podatek VAT …% w kwocie ............... zł. (słownie: .............. złotych), co stanowi kwotę wynagrodzenia brutto ........................... zł. (słownie.............. złotych).

- Wynagrodzenie ostateczne ustala się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót według cen jednostek przedmiarowych dla poszczególnych pozycji robót przyjętych 
w formularzu cenowym.

- Roboty zamienne nie noszące charakteru rozszerzenia zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy i wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, mogą być wprowadzone do umowy na wniosek Wykonawcy lub Inspektora nadzoru, na podstawie protokołu konieczności dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zamienne bez zgody Zamawiającego, to Zamawiający nie pokryje kosztów robót zamiennych.

- W przypadku wykonania za zgodą Zamawiającego robót zamiennych przez Wykonawcę,                     z przewidzianego w dokumentacji projektowej zakresu robót zostanie wyłączona odnośna jego część, natomiast roboty zamienne zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego. Kosztorys powykonawczy na roboty zamienne zostanie sporządzony                     w oparciu o ilości rzeczywiście wykonanych robót i składniki cenotwórcze uzgodnione                         z Zamawiającym.

- Konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych przekazaną dokumentacją musi być potwierdzona przez Inspektora nadzoru na podstawie protokołu konieczności, za zgodą Zamawiającego. Protokół konieczności musi zawierać uzasadnienie wykonania tych robót,  wycenę robót oraz warunki ich wykonania.

- Roboty dodatkowe nie mogą przekroczyć w wymiarze łącznym 20% wartości zamówienia podstawowego i będą realizowane i finansowane na podstawie odrębnej umowy.

- Roboty dodatkowe lub zamienne podlegają realizacji przez Wykonawcę przy zastosowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz poziomu cen użytych w formularzu cenowym Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie poszczególnych elementów robót może odbywać się fakturami częściowymi po zakończeniu i odbiorze tych elementów przez Inspektora nadzoru. Zakres rzeczowy elementów rozliczeniowych określa Inspektor nadzoru w oparciu 
o harmonogram realizacji robót.

§ 5

- Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane w następujących terminach:

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu -  niezwłocznie, nie później jednak niż              w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru,

  - odbiory częściowe robót - w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia wraz z przekazaniem dokumentów odbiorowych Inspektorowi nadzoru. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora nadzoru,

  - Wykonawca winien zgłaszać gotowość robót do odbiorów, o których  mowa w pkt. 1/ i pkt. 2/ wpisem do dziennika budowy. Czynności odbiorów zostaną potwierdzone protokołem. Załącznikami do protokołu będą obmiary i badania przedłożone przez Wykonawcę,

  - Odbioru końcowego robót dokona Zamawiający i sporządzi protokół z ich przejęcia, przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego wraz z operatem, o którym mowa w ust. 12,

- podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru będzie faktyczne wykonanie robót potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru zobowiązany jest do sprawdzenia operatu kolaudacyjnego w terminie 7 dni od jego otrzymania od Zamawiającego,

- jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego,

- jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej 
(operatu kolaudacyjnego), w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego,

  - jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

b) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (wraz z terminami wyznaczonymi dla usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad),

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych,

  - odbiory robót zostaną dokonane zgodnie ze STWiOR,

  - dokonanie odbioru po upływie rękojmi za wady nastąpi w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady,

  - dokonanie odbioru pogwarancyjnego nastąpi w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu gwarancji.

  - Odbiory robót dokonywane będą przez:

- Inspektora nadzoru – przy odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych,

- Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru – przy odbiorze końcowym, przy odbiorze po upływie okresu rękojmi za wady i przy odbiorze pogwarancyjnym.

12/. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować w formie operatu następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- dziennik budowy i książkę obmiarów (oryginały),

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz prób, badań, sprawdzeń i oznaczeń laboratoryjnych potwierdzone przez Inspektora nadzoru,

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, dopuszczone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru,

- sprawozdanie techniczne, które powinno zawierać zakres i lokalizację wykonanych robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji robot na obiekcie, datę rozpoczęcia                  i zakończenia robót,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- oświadczenie kierownika budowy,

- protokół z przekazania do ENERGIAPRO SA materiałów pochodzących z rozbiórki sieci infrastruktury oświetleniowej (słupy, oprawy, osprzęt elektryczny, kable).

§ 6

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy rozliczne będzie na podstawie częściowych faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę za wykonane i odebrane elementy robót, ustalone zgodnie z § 4 ust. 8 niniejszej umowy.

- Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur częściowych o których mowa                w ust. 1 nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

- Końcowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona zostanie po zakończeniu                    i odebraniu wszystkich robót objętych niniejszą umową i podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy na podstawie protokołu obioru końcowego oraz rozliczenia robót potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

- Faktury mają być adresowane następująco: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg i Komunikacji,                   ul. Armii Krajowej 35, 58– 302 Wałbrzych , NIP 886 24 82 604.

- Należne płatności za realizację przedmiotu umowy będą dokonywane przelewem 
w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nr .......................................................................................................

- W razie zwłoki w  zapłacie  wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek  ustawowych.

- Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie cedował wierzytelności wynikających 
z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 7

- Wykonawca może żądać od Zamawiającego w każdym czasie w formie pisemnej gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz robót dodatkowych i koniecznych do wykonania umowy, zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego.

- Udzielenie gwarancji zapłaty nastąpi w terminie 45 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę pisemnego żądania gwarancji zapłaty.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zwrotu kosztów udzielonych gwarancji zapłaty w części w jakiej dokonał terminowej zapłaty za wykonanie robót budowlanych, w wysokości nie przekraczającej 2% gwarantowanej kwoty.

§ 8

Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne:

1/. 	   za odstąpienie  od umowy przez  Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi

Zamawiający, w wysokości 10% całego wynagrodzenia umownego netto,

2/.    za  zwłokę  w  dostarczeniu  projektu  wykonawczego, w  wysokości  0,1%  wynagrodzenia

umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

3/.    za  opóźnienie  w dokonywaniu odbiorów przy udziale Zamawiającego  w  wysokości   0,5%

całego  wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne:

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% całego wynagrodzenia umownego netto,

  - za opóźnienie w oddaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% całego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

  - za nieuzasadnioną przerwę w realizacji robót, w wysokości 0,2% całego wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień przerwy,

  - za wady elementów lub całości zadania, których nie można usunąć w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za wadliwy element lub całe zadanie,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi 
za wady i w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % całego wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia,

  - za niesporządzanie harmonogramu robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w wysokości 100 zł. netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego 
w § 1 ust. 6,

  - za niesporządzanie nowego harmonogramu po uwagach zgłoszonych przez Zamawiającego w wysokości 500 zł. netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego 
w § 1 ust. 6.

- Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 9

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy.

- Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia do ustalonej wysokości w jednym lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień  publicznych.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przed podpisaniem umowy                 w formie …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi ............. zł. (słownie: ................ złotych).

- Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót (70% całości zabezpieczenia) stanowiąca kwotę  ................ zł.  zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego, jako należycie wykonane.

- Wysokość kwoty służąca do zabezpieczenia roszczeń wynikających z rękojmi za wady wynosi 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. .................... zł. i zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 10

- Niezbędne do wykonania przedmiotu umowy materiały, poza materiałami z odzysku, zostaną zakupione i dostarczone na plac budowy przez Wykonawcę.

- Wszystkie materiały i roboty muszą odpowiadać wymaganiom STWiOR i być zgodne                           z dokumentacją projektową.

- Wykonawca poniesie koszty wszelkich prób i badań wynikających z norm i warunków  określonych w ust. 2.

- Materiały pochodzące z rozbiórki starej infrastruktury oświetleniowej (słupy latarń, oprawy oświetleniowe, osprzęt elektryczny, kable itp.) są własnością dotychczasowego właściciela sieci (ENERGIAPRO SA) i mają mu być przekazane protokolarnie. Protokół z przekazania będzie stanowił niezbędny element dokumentacji odbiorowej.

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  na przedmiot umowy.

- Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, liczonych od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego, jako należycie wykonanych.

§ 12

- Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się istotne zmiany umowy               w zakresie:

      - przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy,

      - terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy,

      - osób wymienionych w ofercie Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, oraz że osoby te będą spełniały warunki opisane w SIWZ,

      - innych postanowień umownych w zakresie wynikającym z uregulowań prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy,

      - innych – mogących mieć wpływ na niezakończenie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od stron,

      - innych  w przypadkach określonych w niniejszej umowie.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że istnieją przesłanki określone w ust. 1.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 wymagają akceptacji obu stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 13

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

§ 15

Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 17

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający oraz jeden egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY				WYKONAWCA